Дорожная карта подготовки к ГИА в 2021-2022 уч. году

Дорожная карта подготовки к ГИА в 2020-2021 уч. году Планирование организационных мероприятий по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся МКОУ «Барчхойотарская СОШ» , завершающих освоение основных общеобразовательных программ основного и среднего общего образования в 2020-2021 году проведено в соответствии с: Законом РФ от 29 декабря 2013 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; Указом Президента РФ от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»; Порядком организации государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013 № 1394; Порядком организации государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 № 1400; Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения единого государственного экзамена и приема граждан в образовательные учреждения среднего профессионального образования и образовательные учреждения высшего профессионального образования и региональных информационных систем обеспечения проведения единого государственного экзамена» от 31 августа 2013 года № 755; Пунктом 2.1.1. подпункта 2.1 пункта 2 выписки из протокола заседания Правительства РД от 29 сентября 2015 года № 18, Приказом министерства образования и молодежной политики СК от 12 октября 2015 года № 1477 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по улучшению качества преподавания учебных предметов в образовательных организациях края и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020-2021 году. Основные направления деятельности: - Обеспечение условий проведения, информационной безопасности диагностических контрольных работ и ГИА. - Развитие и совершенствование системы оценки качества образования. - Совершенствование системы методического обеспечения ГИА. - Совершенствование системы общественного контроля за обеспечением соблюдения прав обучающихся на получение качественного образования. Субъекты, участвующие в реализации Дорожной карты: - Отдел образования администрации Новолакского муниципального района. - Общественность. Планируемый результат: - мотивированный (осознанный) выбор предметов на ОГЭ - соблюдение процедуры ОГЭ обеспечение информационной безопасности при организации и проведении диагностических работ и ГИА - эффективность механизмов оценки результатов образования обучающихся, деятельности педагогических работников, общеобразовательных организаций; - повышение эффективности деятельности образовательного учреждения по совершенствованию условий для подтверждения обучающимися на государственной итоговой аттестации образовательных цензов - повышение квалификации педагогов; - конкурентоспособность общеобразовательных организаций. Цель : Повышение уровня и качества знаний выпускников школы. Задачи: 1.Максимально использовать материально-технических условия для удовлетворения потребностей учащихся в образовательной подготовке и получении знаний. 2.Систематизировать работу над творческим развитием личности, уровнем воспитанности обучающихся - введение предпрофильного обучения, обеспечивающего возможность выбора учащимися учебного плана с учетом рынка труда, социально-экономических особенностей региона , выбора выпускниками будущей профессии; 3.Модулировать учебно-воспитательный процесс как систему помогающую саморазвитию, самоопределению личности обучающихся. 4.Способствовать повышение уровня знаний выпускников школы, за счет приобретения учащимися навыков исследовательской работы и формирования стойкой мотивации к обучению. 5.Формировать у выпускников устойчивую психологическую мотивацию к успешной сдаче ГИА Цель и задачи определяют структуру и содержание плана мероприятий, состоящего из 5 разделов. 1.Организационно-методическая работа Сроки; Содержание работы; Ответственный. в течение учебного года; 1.Обеспечение участников ГИА учебно-тренировочными материалами, методическими пособиями, информационными материалами. 2..Использование Интернет-технологий и предоставление возможности выпускникам и учителям работать с образовательными сайтами: ege.edu.ru,ed.gov.ru, rustest ru 3.Оформление страницы общешкольного сайта «Государственная (итоговая) аттестация -план работы ОУ по подготовке к ГИА, -комментарии к проведённым мероприятиям. 4.Проведение обучающих семинаров, совещаний, родительских собраний по подготовке к ГИА-2022 учащихся 9кл.; зам.директора поУВР учитель информатики и ИКТ зам.директора поУВР. Июль-сентябрь сентябрь октябрь октябрь- январь; 1Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). 2.Составление и утверждение дорожной карты подготовки и проведения ГИА. 1.Расширенное заседание методсовета «Итоги сдачи ГИА-2022» 1.Методсовет « Материально-техническая база организации и проведения ГИА»- тестовые материалы для пробных внутришкольных ГИА по различным предметам. 1.На информационном стенде « Внимание! ГИА!» разместить материал об особенностях проведения Государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 2.Оформление в кабинетах информационных стендов по подготовке к ГИА по предмету.; Зам.по УВР Девлетгереева Л.Б. Зам.директора поУВР Руководители МО учителей зам.директора по УВР Учителя -предметники. декабрь- март февраль; 1.Инструктивно- методическая работа с классным руководителем, учителями, учащимися и родителями о целях и технологии проведения ОГЭ. 1. Подготовка материалов для проведения пробного внутришкольного ГИА ( бланки, КИМы); зам.директора по УВР Руководители МО. март – май; 1.Подготовка памяток для родителей и выпускников « Советы психолога». 2.Ознакомление с нормативными документами по проведению ГИА 3.Проведение внутришкольных пробных ОГЭ по предметам. 4.Обсуждение результатов на МО.; Кл. руководитель зам.директора по УВР зам.директора по УВР Руководители МО. март; 1.Административное совещание «Состояние работы по подготовке учащихся к итоговой аттестации»; зам.директора по УВР. апрель; 1.Индивидуальные консультации для педагогов, учащихся и их родителей по вопросам подготовки и проведения ГИА 9кл. 2.Подготовка графика проведения консультаций для учащихся.; зам.директора по УВР зам.директора по УВР. май; Выдача уведомлений выпускникам на ОГЭ.; зам.директора по УВР. июнь; 1. Административное совещание «Анализ результатов ГИА» (качество образовательной подготовки выпускников, уровень профессиональной компетентности педагогов); зам.директора по УВР. 2.Нормативные документы Сроки; Содержание работы; Ответственные. Август-сентябрь; 1.Разработка и утверждение дорожной карты подготовки учащихся к ГИА.; зам.директора по УВР. ноябрь; 1.Создание ведомости учёта ознакомления с инструкциями по аттестации.; зам.директора по УВР. декабрь; 1.Подготовка базы данных по ОУ для проведения ГИА-2022. 2.Сбор копий паспортов учащихся 9кл.; зам.директора по УВР Кл.руководитель. январь; 1.Оформление протокола родительского собрания и листа ознакомления с нормативными документами о проведении аттестации. 2. Ознакомление учащихся с инструкциями по проведению ГИА-2022. 3.Первичное анкетирование: сбор письменных заявлений выпускников о выборе экзаменов в форме ГИА.; Кл.руководитель зам.директора по УВР Кл.руководитель. февраль; 1.Определение участников ОГЭ по предметам по выбору 2.Приказы о назначении ответственных: -за создание базы данных выпускников, -за учёт подачи заявления выпускников, выдачи пропусков. -за ознакомления выпускников с результатами ОГЭ -за учёт выдачи свидетельств по результатам ОГЭ -за ведение необходимой документации.; зам.директора по УВР директор школы. март; 1.Справка о проведении пробного внутришкольного экзамена по математике и русскому языку 2.Сбор уточненных данных о выборе экзаменов выпускниками.; зам.директора по УВР. апрель; 1.Оформление списков участников экзаменационных испытаний по выбору.; зам.директора по УВР. май; 1.Приказ о допуске учащихся 9 класса к сдаче ОГЭ; директор школы. июнь; 1.Подготовка справки о качестве проведения и результатах ОГЭ 2.Формирование отчётов по результатам ОГЭ 3.Планирование работы на следующий год.; зам.директора по УВР. Субъекты, участвующие в реализации Дорожной карты: - Отдел образования администрации Новолакского муниципального района. - «Методический информационно-диагностический центр». - Муниципальные общеобразовательные организации. - Общественность. Планируемый результат: - мотивированный (осознанный) выбор предметов на ОГЭ; - соблюдение процедуры ОГЭ, обеспечение информационной безопасности при организации и проведении диагностических работ и ОГЭ. - эффективность механизмов оценки результатов образования обучающихся, деятельности педагогических работников, общеобразовательных организаций; - повышение эффективности деятельности отдела образования, «Методического информационно-диагностического центра», общеобразовательных организаций по совершенствованию условий для подтверждения обучающимися на государственной итоговой аттестации образовательных цензов - повышение квалификации педагогов; - конкурентоспособность общеобразовательных организаций. 3. Работа с педагогами Сроки; Содержание работы; Ответственные. сентябрь; 1. Анализ типичных ошибок учащихся при сдаче ОГЭ 2.Планирование работы по подготовке к ОГЭ на уроках. 3.Изучение структуры КИМов по предмету. 4.Работа с классным руководителем- -контроль успеваемости и посещаемости учащихся.; зам.директора по УВР Учителя-предметники зам.директора по УВР. октябрь ноябрь декабрь; 1.Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА на заседаниях школьных МО. 2.Изучение опыта работы учителей русского языка и математики по подготовке к ГИА-2022. (9кл) 1.Семинар-практикум «Правила заполнения бланков ». 2.Ознакомление с демоверсиями, кодификаторами и спецификацией . 3.Обзор текущей информации по проведению государственной итоговой аттестации. 4.Курсы повышения квалификации учителя математики. 1.Обеспечение участия учителей в мероприятиях по подготовке к ОГЭ 2.Контроль подготовки к ЕГЭ. 3. Курсы повышения квалификации русского языка; Руководители МО зам.директора по УВР Учителя –предметники зам.директора по УВР. январь; 1.Изучение нормативных документов по организации итоговой аттестации в 2021-2022 учебном году. 2.Составление списков учащихся 9 кл. для сдачи ОГЭ по выбору; зам.директора по УВР. февраль; 1.Проведение пробного ОГЭ в рамках школы по русскому языку и математике.; зам.директора по УВР Кл. руководитель. март- апрель; 1. Проведение пробного ОГЭ по предметам по выбору. 2.Анализ проведения и результатов пробного экзамена.; зам.директора по УВР учителя. апрель- май; 1.Изучение нормативных документов по организации и проведению ГИА в 2021-2022 учебном году. 2.Контроль подготовки к ГИА. 3.Информационная работа с учителями-предметниками по вопросам ГИА.; зам.директора по УВР. 4. Работа с учащимися Сроки; Содержание работы; Ответственные. в течение учебного года; 1.Посещение элективных курсов. 2.Участие в пробных экзаменах. 3.Участие в компьютерном и дистанционном тестировании на сайтах ege.edu.ru,ed.gov.ru, rustest ru и др., олимпиадах.; Учителя-предметники зам.директора по УВР. сентябрь; 1.Ознакомление с итогами проведения государственной аттестации обучающихся школы в 2021-2022 учебном году, типичными ошибками. 2. Классный час «Ознакомление с основными направлениями самостоятельной работы по подготовке к итоговой аттестации»: -общие стратегии подготовки; -планирование и деление учебного материала; -работа с демонстрационными версиями ГИА - официальные сайты ГИА. Индивидуальные консультации обучающихся «Группы учебного риска»; зам.директора по УВР Кл. руководитель Учителя-предметники. октябрь; 1.Работа с образцами бланков ГИА. 2.Работа с демонстрационными версиями. 3.Подготовка к написанию Итогового сочинения. Индивидуальные консультации обучающихся «Группы учебного риска»; Учителя-предметники. ноябрь; 1.Работа с заданиями КИМов различной сложности. 2. Работа с бланками: типичные ошибки при заполнении бланков. 3. Подготовка к написанию изложения. Пробный экзамен. Индивидуальные консультации обучающихся «Группы учебного риска»; Учителя-предметники. декабрь; 1. Работа с демоверсиями, кодификаторами и спецификацией . 2. Тестовые контрольные работы по предметам. Индивидуальные консультации обучающихся «Группы учебного риска»; Учителя- предметники. январь- февраль март- апрель; 1. Изучение нормативных документов по организации итоговой аттестации в учебном году. 2.Проведение пробного ОГЭ в рамках школы по русскому языку и математике. 1.Индивидуальные консультации учителей – предметников по подготовке к ГИА. 2.Пробные тестовые контрольные работы по предметам по выбору Индивидуальные консультации обучающихся «Группы учебного риска»; зам.директора по УВР Учителя-предметники. апрель-май; 1.Уточнение прав и обязанностей участников государственной аттестации в 2021-2022 году. 2.Работа с демонстрационными версиями. Индивидуальные консультации обучающихся «Группы учебного риска»; Кл. руководитель Учителя- предметники. 5. Работа с родителями выпускников. Сроки; Содержание работы; Ответственные. В теч.года; Участие в консультациях для выпускников 9классов и их родителей (законных представителей), учителей общеобразовательных организаций по вопросам проведения ГИА-9 в 2022 году, проводимых министерством образования и молодежной политики; Зам.по УВР Кл. Руководитель. Сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь; 1.Родительское собрание 1.Индивидуальное консультирование и информирование по вопросам ГИА 2022. 1. Индивидуальное консультирование и информирование по вопросам ОГЭ, подготовка к написанию изложения 1.Информирование о ходе подготовки обучающихся к ГИА. Родительское собрание: 1.Цели и содержание государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ в 2021-2022 учебном году. 2.Изучение положения о ОГЭ. 3.Ознакомление с итогами и уроками проведения аттестации в форме ОГЭ в 2022г. 4.Ознакомления с новыми направлениями самостоятельной работы по подготовке к ОГЭ: - работа с демонстрационными версиями.; Кл.руководитель зам.директора по УВР Учителя-предметники Кл. руководитель зам.директора по УВР Кл. руководитель. февраль; 1.Права и обязанности участников государственной аттестации 2.Консультации учителей-предметников.; Кл. руководитель Учителя- предметники. март-апрель; 1.Ознакомление с результатами пробных экзаменов в школе. 2.Индивидуальные и групповые консультации по оказанию помощи и контролю при подготовке обучающихся к ГИА.; Учителя- предметники зам.директора по УВР. май; 1.Организация и технология проведения государственной итоговой аттестации.; зам.директора по УВР. 6. Внутришкольный контроль. Сроки; Содержание работы; Вид контроля; Ответственные. октябрь; 1.Организация работы по подготовке к ОГЭ в 9 кл. 2.Организация работы с учащимися группы риска и их семьями.; тематический тематический; зам.директора по УВР зам. директора по ВР. ноябрь; 1.Обеспечение необходимых условий для активного использования на уроках ИКТ. 2.Осуществление дифференцированного подхода на уроках к учащимся группы учебного риска.; тематический тематическое; зам.директора по УВР зам. директора по ВР. декабрь; 1.Использование на уроках ИКТ.; тематический; зам.директора по УВР. январь; 1.Работа учителей- предметников по формированию у учащихся умений и навыков работы с тестами в рамках подготовки к итоговой аттестации.; тематический; зам.директора по УВР. февраль; 1.Формы работы учителей-предметников по контролю за уровнем ЗУН учащихся. 2.Работа классного руководителя с родителями по вопросу итоговой аттестации учащихся. 3.Тестирование по русскому языку в 9классах (в форме ОГЭ); тематический тематический контроль ЗУН; зам.директора по УВР. март; 1.Работа учителей по подготовке КИМов и отработке форм заданий, направленных на успешную сдачу итоговой аттестации учащимися. 2.Уровень обученности учащихся 9 класса по русскому языку- пробный ОГЭ; тематический тематический; зам.директора по УВР Методсовет. апрель; 1.Готовность учащихся к итоговой аттестации. 2.Пробные экзамены.; тематический контроль ЗУН; зам.директора по УВР. май; 1.Организация повторения в 9 кл. 2.Состояние работы по подготовке к итоговой аттестации учащихся 9кл.; тематический тематический; зам.директора по УВР.