МБОУ СШ г. Горбатов

Руководитель проекта: Веретенникова И.П.

Участники проекта: 1 класс( 17 чел), родители учащихся, воспитанники МБДОУ Д/С №2, социальные партнёры: МБУ Городская библиотека г. Горбатов

2017-2018

Социальный проект по ПДД 
  «Правила движения достойны уважения»

Проблема: Легко ли научить ребенка вести себя на дороге? На первый взгляд легко. Надо только познакомить его с основными требованиями Правил дорожного движения и никаких проблем. На самом деле очень трудно. Ведь сами родители каждый день на глазах своих детей нарушают эти Правила, и не задумываются, что ставят перед ребенком неразрешимую задачу: как правильно? Как говорят или как делают? Поэтому необходима повседневная работа с детьми по формированию представлений о важности соблюдения Правил дорожного движения. 

Цель: формирование навыков правильного осознанного безопасного поведения школьников на дороге. 

Задачи:

1. Пополнить, упорядочить, закрепить знания школьников о правилах дорожного движения. Способствовать легкости и доступности овладения новыми знаниями по соблюдению Правил дорожного движения и применению их на практике.

2. Усвоение школьниками правил безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.

3. Побуждать использовать изученные Правила дорожного движения на практике.

4. Повышение компетентности родителей по вопросам, касающихся Правил дорожного движения.

5. Создание предметно – развивающей среды.

6. Развивать навыки общения со сверстниками, младшими ребятами через

организацию социально-значимой работы.

Вид проекта: групповой.

Тип проекта: социальный.

Время реализации: сентябрь-октябрь 2017 

Участники: учащиеся 1 класса, классный руководитель, родители, воспитанники детского сада №2

Актуальность: Известно, что привычки, закрепленные в детстве, остаются на всю жизнь, поэтому изучение правил дорожного движения является одной из главных задач на сегодняшний день. Чтобы оградить детей от опасности, надо как можно раньше начать готовить их к встрече с улицей, городским движением, приучать обращаться к старшим за помощью, а также и самим правильно и своевременно реагировать на сложившуюся ситуацию. Чем раньше удастся познакомить ребенка с правилами дорожного движения, сформировать у него навыки культуры поведения в транспорте, на улице, тем меньше вероятность нежелательных происшествий с ним на дороге.

Информационная карта

участия в социальном проекте

«Правила движения достойны уважения»

| Образовательное учреждение: | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа г. Горбатов |
| --- | --- |
| Участники проекта (указание класса), их количество: | 1 класс, 17 чел |
| Руководитель (ФИО, должность, телефон): | Веретенникова Ирина Павловна, 89049213574 |
| Участвовал ли кто-то из взрослых .Их количество и данные (ФИО, должность): | Ерёмина Т.В., Белякова О.В., Безденежных О.А.- представители родительского комитета. |
| Сроки проведения проекта: | 01.09.2017-25.10.2017 |
| Партнёры: | МБОУ детский сад №2 г. Горбатов, МБУ Городская библиотека г. Горбатов |
| Мероприятия | 1.Составление карты маршрута «Безопасный путь в школу» 2. Конкурс рисунков «Правила движения достойны уважения»(15 сентября 2017) 3. Приглашение воспитанников МБОУ детского сада №2 г. Горбатов на участие в программе по ПДД 1)Агитбригада «Друзья светофора» 2) Совместное творчество с дошкольниками; 3) Чаепитие. 4. Участие в познавательной игре совместно с МБУ ДДТ г. Горбатов, МБУ Городская библиотека г. Горбатов (4октября 2017) |
| Публикации о проекте | Материал будет опубликован в газете «Павловский металлист» Публикация о социальном проекте будет размещена на сайте Веретенниковой И.П. http://nsportal.ru/user/46415/page/novostnaya-lenta и на школьном сайте |

Директор школы: _________________А.В.Кочедыкова

План реализации проекта

| Название и содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| - Проектировочный этап Основная деятельность– социальное проектирование. |  |  |
| - Определение темы и актуальности проекта - Мультфильм «Опасности, которые подстерегают тебя на улице» | 4 сентября 2017 года | Веретенникова И.П. |
| 1.2. Определение цели проекта. | 4 сентября - 2017 года | Учащиеся 1 класса, Веретенникова И.П. |
| 1.3. Нормативно-правовое обеспечение (договор с методистом МБДОУ детский сад №2 Родионовой Е.Е. с МБУ Городская библиотека г. Горбатов) | 4 сентября 2017 года | Веретенникова И.П, представители родительского комитета.) |
| 1.4. Информационная поддержка (выложить содержание Проекта на школьный сайт, сайт Веретенниковой И.П., опубликовать статью в газете «Павловский металлист» для организации привлечения новых партнеров). | октябрь 2017 | Веретенникова И.П. |
| 1.5. Составление примерного плана - перечня социально-значимых дел. | Сентябрь-октябрь 2017 года | Учащиеся 1 класса |
| 2. Этап социальной пробы |  |  |
| 2.1 Написание сценария и содержания посещения детского сада № 2, репетиции, обучение проведению мастер-класса для организации совместного творчества. | В течение срока реализации | Веретенникова И.П. |
| 2.2 Организация и проведение мероприятий по ПДД согласно информационной карте, организация чаепития. | В течение срока реализации | Веретенникова И.П, представители родительского комитета, учащиеся 1 класса |
| 3. Подведение итогов |  |  |
| 4.1. Подготовка материалов к трансляции (сеть Интернет) , СМИ | октябрь 2017 года | Веретенникова И.П. |
| 4.2. Итоговый классный час | октябрь 2017 года | Веретенникова И.П. |

Предполагаемый результат проекта.

1. Закрепление у школьников представления о важности соблюдения правил дорожного движения.

2. Обогатить словарный запас детей новыми словами: автодорога, проезжая часть, тротуар, пешеходная дорожка, пешеход, пассажир, пешеходный переход, перекресток, светофор, дорожные знаки.

3. Закрепить и обобщить у детей представления о различных видах транспорта, о движении транспорта.

4. Активизировать знания родителей об особенностях обучения детей правилам безопасного поведения на улицах, в транспорте.

5. Наладить партнёрские отношения с детским садом №2, продолжить работу по преемственности с дошкольным звеном.